## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 2026-09-01
| 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
담당자: | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28
| 계획서 짜기 | [6 empty] | 에셋 관련 검색해오기 | [6 empty] | 에셋 결정 / 전차 메커니즘 생각해보기
| 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26
| 졸업작품 제안서 작업 | [13 empty] | 전차 이동 설계(조종수)
| 10월 |  |  |  |  | 11월 |  | 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 11월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23
| 전차 전투 설계(포수및 전차장) | [13 empty] | 설계대로 전차 게임플레이 개발(Non-VR)
| 11월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21
| 설계대로 전차 게임플레이 개발(Non-VR) | [13 empty] | 지금까지 한 내용 바탕으로 보고서 작성 및 마저 개발
| 12월 | [6 empty] | 12월 |  |  | 1월 |  |  |  | 1월 | [6 empty] | 1월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18